## Sheet1
리디북스 페이지 구현 일정표
|  | 21.12.27 ~ 21.12.28 | 21.12.29 ~ 21.12.30 | 21.12.31 ~ 22.01.01 | 22.01.02 ~ 22.01.03 | 22.01.04 ~ 22.01.05 | 22.01.06 ~ 22.01.07 | 22.01.08 ~ 22.01.09 | 22.01.10 ~ 22.01.11 | 22.01.12 ~ 22.01.13 | 22.01.14 ~ 22.01.15 | 22.01.16 ~ 22.01.17 | 22.01.18 ~ 22.01.19 | 22.01.20 ~ 22.01.21 | 22.01.22 ~ 22.01.23 | 22.01.24 ~ 22.01.25 | 22.01.26 ~ 22.01.27 | 22.01.28 ~ 22.01.29 | 22.01.30 ~ 22.01.31 | 22.02.01 ~ 22.02.02 | 22.02.03 ~ 22.02.04 | 22.02.05 ~ 22.02.06
프론트앤드 | 메인헤더 구성 및 로그인 화면 구현
메뉴(카테고리)별 구성 및 회원가입 상세페이지 구현
메인(카테고리) 구현 및 검색 페이지 구현
알림, 카트 페이지 구현 마이리디 구현, 푸터 구성
도서별 상세페이지 구현, 내 서재 페이지 구현
반응형웹 구현
백엔드 | 로그인 기능 구현
회원가입 기능 구현
회원탈퇴 기능 구현
아이디, 비밀번호 찾기 기능 구현
아이디, 이메일 중복확인 기능 구현
메인 각 분류 탭 페이지 분리 및 jsp 변환
frontControl.jsp 로 각 페이지 연동
메인 로그인/로그아웃 화면 전환 및 로그아웃 구현
로그인, 회원가입 ajax구현 및 코드 정리
각 페이지 jsp변환 후 페이지 연동
아이디 찾기 뷰 화면 구현
비밀번호 찾기 뷰 화면 구현
비밀번호 및 이메일 변경 기능 구현
마이리디 페이지 구현 (기능 테스트 용)
회원가입 시 아이디 및 이메일 중복확인 ajax 구현
로그인/로그아웃에 따른 페이지 전환
Book DB 구현 및 연동
카트, 위시리스트 페이지 구현(기능 테스트 용)
수정사항
1. 회원가입 year 미입력 시 기본값 0으로 변경 필요 // 추후 데이터타입 int -> date로 변경해볼 것
2. 로그인상태유지 value값 전달 테스트